**Сроки разработки b2b системы Pronet**

**v1.0.**

Разработка кабинета B2B будет проводиться одновременно по нескольким направлениям:

1. Написание функций ввода и вывода информации в Navision через application-сервер.
2. Программная разработка веб-интерфейса кабинета, конфигурация VPS-сервера.
3. Прототипирование, дизайн, верстка личного кабинета.

Ориентировочные сроки разработки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Конфигурация серверов. Разработка функции регистрации/логина.** | **01-05 октября** |
| **2.** | **Разработка функции по выводу информации об ответственном менеджере и информации о юридических лицах.** | **08-12 октября** |
| **3.** | **Разработка функции вывода иерархии каталогов и списка товаров.** | **15-19 октября** |
| **4.** | **Разработка функции вывода подробной информации о товарах: свойства, картинки.** | **22-26 октября** |
| **5.** | **Разработка функции по выводу информации по выводу списка юридических лиц, методов отгрузки заказа, информации по счетам.** | **29 октября – 02 ноября** |
| **6.** | **Разработка функции по выводу списка заказов, учтенных операций (оплаты, отгрузки и т.д.)** | **05-09 ноября** |
| **7.** | **Разработка функции по получению обновлений цены и наличия товара.** | **12-16 ноября** |
| **8.** | **Разработка функционала по созданию заказов** | **19-30 ноября** |
| **9.** | **Внедрение адаптивной верстки. Альфа-тестирование продукта.** | **03 декабря – 14 декабря** |
| **10.** | **Бета-тестирование, исправление ошибок, запуск v.1.0.** | **17-28 декабря** |